## GANTT SAE 2.03
Planning de Gantt — SAÉ 2.03 Sujet 4 : Drive
Équipe : Basile • Armin • Aymen • Theo
N° | Tâches | Responsable | 26/05 | 28/05 | 03/06 | 05/06 | 08/06 | 10/06
1 | Analyse du sujet et répartition | Basile / Armin / Aymen
2 | Schéma de base de données | Aymen
3 | Création du projet Django | Basile / Armin
4 | Modèles : catégories, produits, clients | Basile
5 | Modèles : commandes et lignes de commande | Armin
9 | CRUD clients | Aymen
7 | CRUD catégories | Basile
8 | CRUD produits | Aymen
10 | Interface HTML/CSS + navigation | Basile / Armin
11 | CRUD commandes | Armin
12 | CRUD lignes de commande (produits + quantités) | Aymen
13 | Gestion des quantités dans les commandes | Basile / Armin
14 | Calcul du coût total de commande | Aymen
15 | Import de produits par fichier | Aymen
16 | Page d’aide : structure du fichier | Basile / Armin
17 | Tests complets et corrections | Basile / Armin / Aymen
19 | Déploiement sur machine de test | Basile / Armin / Aymen
21 | Préparation de la démo et de l’oral | Basile / Armin / Aymen
Théme | Couleur
back-end
Interface